Ученый совет от

3.03.2021

Комитет по науке

**Вопрос: О ходе выполнении плана НИР и НИРС, плана изданий по МУЦА**

**РАЗДЕЛ I**

**Общий анализ о выполнении плана НИР и НИРС, плана изданий по МУЦА**

**МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ**

**Комитет по научной деятельности (комитет по науке)**

|  |  |
| --- | --- |
| **ПЛАН РАБОТЫ НА 2020 – 2021 учебный год был принят**  **Решением Ученого Совета**  **Протокол № от \_30/09/2020 и утвержден президентом МУЦА проф. Джоном Кларк.** |  |

**АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА РАБОТЫ НА 2020 – 2021 учебный год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятие** | **Количество** | **Ответственный** | **Срок исполнения** | **Форма отчетности** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I. Организационная работа** | | | | | | | | | | |
| 1. | | Сбор данных по планированию научной работы направлений | | 8планов | комитет по науке (председатель) | | 1.09 2020 – 19.09 2020 | | *Выполнен*  Анализ Планов НИР и НИРС направлений | |
| 2. | | Обработка и составление общего плана НИР ППС, НИРС и Плана издания МУЦА | | 10 планов | комитет по науке (председатель) | | 14.09.2020 – 22.09.2020 | | *Выполнена*  План Комитета по науке. Общий план НИР ППС и НИРС, План издания МУЦА | |
| 3. | | Представление Планов руководителям направлений для согласования | | 3 плана | комитет по науке (председатель) | | 14.09.2020 -25.09.2020 | | *Выполнено*  Согласие руководителей  направлений | |
| 4. | | Представление Плана Комитета и Плана изданий на обсуждение и утверждение на УС | | 2 Плана | комитет по науке (председатель) | | 30.09.2020 | | *Выполнен* Протоколы УС о принятии и утверждении Плана Комитета и Плана изданий | |
| 5. | | Составление графика консультаций с главами направлений по реализации Планов | | 1 график | комитет по науке, главы направлений | | 5.10.2020 – 9.10.2020 | | *Выполнен* Утвержденный  график встреч с главами направлений | |
| 6. | | Консультации с главами направлений о ходе реализации плана НИР | | 8 планов | комитет по науке, главы направлений | | Согласно графику (ноябрь 2020 - март 2021) | | *В процессе выполнения (разосланы письма)*  Протоколы встреч | |
| 7. | | Разработка Положения об организации издания печатной продукции университета | | 1 Положение | комитет по науке, куррикулум комитет, ООКО | | ноябрь, 2021 | | *Подготовлен для обсуждения* Проект Положения | |
| 8. | | Разработка Приложения к Положению об издании | | 1 Приложение | комитет по науке, финансовый комитет, куррикулум комитет, ООКО | | ноябрь 2020 | | Проект Приложения к Положению | |
| 9. | | Представление Положения об организации издания печатной продукции и Приложения на обсуждение и утверждение на УС | | 1 Положение.  1 Приложение | комитет по науке, финансовый комитет, куррикулум комитет, ООКО | | 23.12.2020 | | Протоколы УС о принятии и утверждении Положения и Пиложения на УС | |
| 10. | | Проведение заседаний комитета по науке | | 5 заседаний | председатель комитета | | сентябрь, ноябрь 2020; январь, март, май 2021 | | Протоколы заседаний комитета | |
| 11. | | Отчет на УС о ходе выполнении плана НИР и НИРС, плана изданий по МУЦА | | 2 отчета о реализации НИР и НИРС, изданий по МУЦА | председатель комитета | | 24.02.2021 | | Протоколы УС об утверждении отчета комитета по НИР и НИРС; Плана изданий | |
| 12. | | Отчет на УС о результатах НИР и НИРС. Выполнение плана изданий по МУЦА | | 2 отчета | председатель комитета | | 28.04.2021 | | Протоколы УС об утверждении отчета по НИР и НИРС; Плана изданий | |
| 13. | | Участие в организации и проведении межвузовских конференций, семинаров, круглых столов (очных, очно-заочных, конференций в онлайн-режиме и заочных), вебинарах. | | Согласно планам МУЦА, направлений  (См. Общий план НИР и НИРС) | Главы направлений. Комитет выступает со-организатором | | Осень, 2020, зима – весна 2021 | | *Выполнено*. В *качестве руководителя секции № 8 СНПК*  *«Устойчивое развитие и зеленая экономика» в рамках проекта ERASMUS+ (4/12/2020)*  *Подготовлены доклады и статьи студентов*  Статьи, сертификаты  *Принято участие в научных конференциях, круглых столах, вебинарах направлений «Лингвистика. Английский язык», «Юриспруденция», «Лингистика. Китайский язык», ГТК, ИТ.* | |
| 14. | | Оказание помощи в организации проведения на базе университета научных конференций с международным участием, международных симпозиумов, воркшопов, инициированные ректоратом университета. | | Согласно Планам проектной деятельности «ERASMUS+» проект УПАФ в МУЦА | Ответственные за организацию по университету. Главы направлений. Комитет | | Март - апрель, 2021 | | Статьи, сертификаты | |
| 15. | | |  | | --- | | Организация участия ППС и студентов в ежегодных республиканских мероприятиях «Неделя науки» среди вузов КР | | Участие в ежегодном конкурсе эссе по традиционным знаниям Госфонда интеллектуальной собственности при Госслужбе Интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве КР | | | Не ограничено | Комитет по науке. | | Апрель, 2021 | | Статьи,  сертификаты | |
| 16. | | Не ограничено | Комитет по науке | | Апрель, 2021 | | Сертификаты,  номинации,  награды | |
| 17. | | Обновление и редактирование Положений конкурса «Лучший силлабус» и «Лучший открытый урок» | | 2 Положения | Комитет по науке.  ООКО. | | Март, 2021 | | Утверждение 2 Положений конкурса в новой редакции | |
| 18. | | Организация и проведение ежегодного конкурса «Лучший силлабус» и «Лучший открытый урок». | | 2 конкурса | Комитет по науке.  Финансовый комитет.  Оргкомитет. | | Март - апрель, 2021 | | Сертификаты.  Награды. | |
| 19. | | Формирование плана изданий на учебный год | | Количество печатных изданий, количество п.л. (См. Общий план НИР и НИРС) | Главы направлений и программ, комитет по науке | | Сентябрь - ноябрь, 2020;  январь - апрель весна 2021 | | *Выполнено. Сформирован предварительный план издания*.  Рекомендованные печатные издания; Решения УС о выпуске изданий. | |
| 20. | | Формирование и выпуск ежегодного «Сборника научных трудов МУЦА» | | 12,5 п.л (0,5 п.л. x 25) | Комитет по науке.  Редакторский коллектив | | Март – июнь 2021 | | Рекомендация УС МУЦА | |
| 21. | | Обеспечение информацией ППС о научной деятельности университета, о конференциях, конкурсах (рассылки по внутренней сети университета). | | 4 раза (каждые два месяца).  10 – ежемесячно | Комитет по науке | | Сентябрь 2020 – май 2021 | | *Высылается информация о финансируемых грантах.* Информационные бюллетени для сайта МУЦА ежемесячно/или рассылка по почте руководителям и главам | |
| 22. | | Распространение в социальных сетях значимой информации о НД университета | | 5 сетей (Facebook, vkontakte, Linkedin, Instagram, Twitter) | Комитет по науке | | Октябрь – декабрь 2020, январь – май 2021 | | *Участие в подготовке пресс-релизов о прошедших вебинарах, конференциях.*  Отслеживание реакций на информационные сообщения | |
|  | | | | | | | | | | |
| **II. Научно-исследовательская работа ППС** | | | | | | | | | | |
| **№** | **Мероприятие** | | **Количество** | | | **Ответственный** | | **Срок исполнения** | | **Форма отчетности** |
| **1.** | Статьи  Научно-теоретические разработки  Работа над диссертацией Научные конференции, круглые столы, семинары, вебинары | | 12. (5,35 п.л.)  2. (5 п.л.)  1 (1,6 п.л).  7 | | | **Направление «Лингвистика. Английский язык»** | | Согласно Плану НИР и НИРС | | *Выполнено согласно Планам направления на первое полугодие.*  Публикации.  Выписка протокола об обсуждении диссертации.  Сертификаты. |
| **2.** | |  | | --- | | Статьи  Научно-теоретические  разработки  Оппонирование  диссертации  Участие в научных  мероприятиях  (конференции,  круглые столы,  семинары и др.) | | | 5 (3 п.л.)  2 (5 п.л.)  1  7 | | | **Направление «Юриспруденция»** | | Согласно Плану НИР и НИРС | | Публикации  Выписка протокола защиты диссертации  Сертификаты |
| **3.** | Научные статьи  Научные конференции, круглые столы, семинары, проекты Работа над диссертацией  Участие в проектной деятельности | | 9 (4,5 п.л.)  6  1 (1 п.л.)  2 | | | **Направление «Международные отношения»** | | Согласно Плану НИР и НИРС | | Публикации.  Выписка протокола обсуждения диссертации.  Сертификаты.  Отчеты |
| **4.** | Статьи  WEB - конференция /круглый стол (с публикациями статей)  Симпозиум/вебинар (с публикациями статей)  Участие в симпозиумах, конференциях, тренингах, семинарах/вебинарах | | В соответствии с индивидуальными планами  1  1 | | | **Направление «Управление бизнесом»** | | Согласно Плану НИР и НИРС В течение года  Ноябрь-декабрь  2020г.  Ноябрь, 2020 – апрель, 2021 | | Публикации  Сертификаты  Отчеты |
| **5.** | |  | | --- | | Статьи  Конференция /  круглый стол  (с публикациями  статей)  Межвузовский  научный круглый  стол  Научные доклады  для международных  курсов  повышения  квалификации  (КНР) | | | 4 (2 п.л.)  24 (2 п.л.)  1  2 | | | **Направление «Лингвистика. Китайский язык»** | | Согласно Плану НИР и НИРС  в течение года  1 статья (по 0,5 п.л.) | | Публикации  Сертификаты  Отчеты |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.** | Статьи  Симпозиум/вебинар (со статьями)  Круглый стол  Коллоквиум  Научно-методические рекомендации к новому экспериментальному плану | 7 (4.6 п.л.)  1; (0.9 п.л.)  1  1, (1 п.л.)  1 (1.п.л.) | **Направление «Педагогика»** | Согласно Плану НИР и НИРС  В течение учебного года  Октябрь 2020 –апрель 2021  2/10/2020  Весна 2020 | Публикации  Сертификаты  Отчеты |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **7.** | Статьи | 4 (2 п.л.) | **Направление «Информационные технологии»** | Согласно Плану НИР и НИРС  Осень 2020**;** весна 2021  В течение учебного года  Осень 2020; весна 2021  Осень 2020; весна 2021  Осень 2020; весна 2021  Осень 2020; весна 2021  Осень 2020; весна 2021 | Публикации  Сертификаты  Отчеты |
| Научно-практические конференции | 4 |
| Учебно-методические пособия | 2 (6,5 п.л.) |
| Методические рекомендации, указания | 2 3 (5 п.л.) |
| Методические пособия по лабораторным работам (практическое руководство) | 1 (5 п.л.) |
| АСЗИ | (10 п.л.) |
| Учебно-лабораторные стенды (для проведения тестов на проникновение в типовую корпоративную локально-вычислительную сеть предприятия». |  |
| Стенд по изучению СКС |  |
| Разработка УСП |  |
|  | Разработка программных решений для  IT-поддержки и автоматизации бизнес процессов в МУЦА |  |  | В течение учебного года  В течение учебного года |  |
| Кандидатская диссертация (подготовка) | 1 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. | Словарь «Англо-кыргызский» (коллектив авторов) | 1 (38 п.л.) | **Направление «Межкультурные коммуникации»** | Согласно Плану НИР и НИРС  В течение года  Осень 2020 -  Весна, 2021 | Публикации  Сертификаты  Отчеты |
| Статьи | 10 (6,06) |
| Статьи совместно со студентами | 2 (0,8 п.л.) |
| Пособие – рабочая тетрадь | 1 (1,5 п.л.) |
| Учебник (разрабтка) – | 1 (5 п.л.) |
| Воркшоп | 1 |
| Научно- методический круглый стол | 1 (0,5 п.л.) |

**III. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | Руководство темами  Подготовка к публикации совместных статей со студентами  Научные конференции, круглые столы | 25 студентов  9 (3,6 п.л.)  7 | **Направление «Лингвистика. Английский язык»** | Согласно Плану НИР и НИРС  Осень 2020 - Весна, 2021 | *Оказана помощь направлению БА в подготовке студенческих статей по секции № 8 Международной конференции ERASMUS+ по зеленой экономике от 4.12.2020 (онлайн).* Публикации  Сертификаты  Отчеты |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.** | Руководство по темам конференций  Подготовка к публикации совместных статей со студентами  Научные конференции, столы, олимпиады проекты | 12 студентов  1 (0,4 п.л.)  3 | **Направление «Юриспруденция»** | Согласно Плану НИР и НИРС  Осень 2020 - Весна, 2021 | Публикации  Сертификаты  Отчеты |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.** | Руководство по темам конференций  Подготовка к публикации совместных статей со студентами  Научные конференции, научная практика | 16 студентов  9 (3,6 п.л.)  3 | **Направление «Международные отношения»** | Согласно Плану НИР и НИРС  Осень 2020 - Весна, 2021 | Публикации  Сертификаты  Отчеты |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4.** | Руководство по темам конференций  Подготовка к публикации совместных статей со студентами  Научные конференции | По заявкам студентов  1 | **Направление «Управление бизнесом** | Согласно Плану НИР и НИРС  Осень 2020 - Весна, 2021 | Публикации  Сертификаты  Отчеты |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5.** | Руководство по темам конференций  Подготовка к публикации совместных статей со студентами  Научные конференции  Конференция-вебинар  Научно-методический семинар  Круглые столы  Научные коллоквиумы: Серия студенческих лекций  Конкурсы | 12 студентов  5 студентов  3  1  1  2  4  2 | **Направление «Лингвистика. Китайский язык»** | Согласно Плану НИР и НИРС  Осень 2020 - Весна, 2021 | Публикации  Сертификаты  Отчеты |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.** | Студенческая конференция онлайн  Совместные статьи со студентами  Научно-методический студенческий семинар (с созданием видеоресурсов) – 1.  Видеоресурсы (авторские) студентов (4 курс)  Использование видеоресурсов на уроках в начальной школе  Межуниверситетский конкурс | 1  4; 1,12 п.л.  1  3 видео – 5-7 минут  6 студентов 4 курса  1 | **Направление «Педагогика»** | Согласно Плану НИР и НИРС  Осень 2020 - Весна, 2021 | Публикации  Сертификаты  Отчеты |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **7.** | Межвузовская студенческая конференция в режиме онлайн  Участие студентов в хакатоне  Научно-практическая студенческая конференция  Совместные статьи со студентами по темам конференций  Клуб по программированию (научно-практические разработки) | 1  1  1  4 (1,2 п.л).  1 | **Направление «Информационные технологии»** | Согласно Плану НИР и НИРС  Осень 2020 - Весна, 2021 | Публикации  Сертификаты  Отчеты |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **8.** | Научно-практическая студенческая конференция  Студенческий круглый стол | 1  1 | **Направление «Межкультурные коммуникации»** | Согласно Плану НИР и НИРС  Осень 2020 - Весна, 2021 | Публикации  Сертификаты  Отчеты |

Источники

1. Планы руководителей направлений МУЦА по НИР и НИРС на 2020 – 2021 учебный год.
2. Положение о Комитете по научной деятельности МУЦА от 27.02.2019.
3. План УС на 2020 – 2021 учебный год

**РАЗДЕЛ II**

**Данные о ходе выполнения плана НИР и НИРС направлений МУЦА**

**За 2020 – 2021 уч.г.**

**1. НАПРАВЛЕНИЕ “УПРАВЛЕНИЕ БИЗНЕСОМ”**

**Отчет о НИР и НИРС за 2020-2021 уч. год.**

Руководитель направления “Управление бизнесом”, к.э.н., доцент А.А. Абдукаримова

**НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА**

**Мерприятие 1.** Симпозиум/вебинар «Современное образование в режиме онлайн» - не выполнено, данное мероприятие должно было пройти в рамках Университета.

**Мерприятие 2.** Подготовка и публикация научных статей в соответствии с индивидуальными планами.

**Публикации**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование учебных изданий и научных трудов** | **Форма учебных изданий и научных трудов** | **Выходные данные** | **Объем** | **Соавторы** | **Бал**  **лы** |
| Проблемы становления системы государственных закупок в КР | Научная статья  РИНЦ | №1-2020 (научный журнал) Издание Международного университета «Ала-Тоо» Бишкек, Кыргызстан | 0,3 п.л. | Гульнур Ширдакова | 20 |
| Перспективы сотрудничества государства и бизнеса в Кыргызской Республике | Научная статья  РИНЦ | №2, 2020 Республиканский научно-теоретический журнал “Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана” | 0,3 п.л. | Гульнур Ширдакова | 20 |
| Формирование экологического мышления через экологизацию образовательных программ высшего профессионального образования | Научная статья  РИНЦ  **Сдано в печать 25 декабря 2020** | Сборнике статей о качестве высшего образования по вопросам состояния и проблемах качества ВО при поддержке Национального Эрасмус+ офиса Министерства образования и науки КР  Секция – Система менеджмента качества образования КР | 0,3 п.л. | - |  |

**Мерприятие 3.** Проведение web- конференции /круглого стола «Преподавание в Вузе бизнес-дисциплин в режиме онлайн: проблемы, опыт и перспективы».

Запланирование мероприятие перенесено на 6 февраля 2021 в связи с участием докладчиков.

**ПРОГРАММА ОНЛАЙН КРУГЛОГО СТОЛА**

«Преподавание экономических и бизнес-дисциплин в эпоху COVID-19: проблемы, опыт и перспективы»

Дата проведения: 6 февраля 2021 в 11.00

ссылка: zoom…

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Время | Мероприятия | Выступающие |
| 11.00 11.05 | Регистрация участников в чате. Приветствие участников | Модератор: Абдукаримова Айгуль Ахматовна |
| 11.05 11.45 | Доклад: Как сделать онлайновое обучение эффективным: опыт Университета Штата Вашингтон | Профессор Университета Штата Вашингтон Нишанов Виталий Куддусович |
| 12.10 12.25 | Доклад: Опыт МУЦА в организации онлайн обучения во время пандемии короновируса | Вице-президент по академическим вопросам и стратегическому планированию МУЦА, к.э.н., доцент Калчакеева Айгюль Муратовна |
| 12.25 12.45 | Доклад: Новые подходы в Государственном образовательном стандарте направления «Управление бизнесом» | Заведуюшая кафедрой «Экономика, менеджмент, маркетинг» Кыргызского Экономического Университета им. Рыскулбекова, руководитель секции направления «Управление бизнесом» Учебно-методическое объединение Министерства образования и науки Кыргызской Республики, д.э.н., профессор Алкадырова Чолпон Муканбетовна |
| 12.45 13.10 | Доклад: Психологические аспекты онлайн обучения во время пандемии короновируса | Заведующая кафедрой «Психология» ФГСЭН Кыргызского Национального Университета им. Ж. Баласагына, к.ф.н., доцент Ниязова Жанна Кенжебековна |
| 13.10 13.25 | Доклад: Образовательная система 21 века | Заведующая кафедрой «Маркетинг и экономическая безопасность» Кыргызского Технического Университета им. И. Раззакова, и.о. профессора, к.э.н, Джумабаева Марина Олеговна |
| 13.25 13.45 | Доклад: Место онлайн курсов в преподавании бизнес-дисциплин | Руководитель направления «Управление бизнесом» Международного Университета в Центральной Азии, доцент, к.э.н. Абдукаримова Айгуль Ахматовна |

**Мероприятие 4.** Участие ППС в симпозиумах, конференциях, тренингах, семинарах/вебинарах в стране и за рубежом

Профессор Сарбанов У.К. принял участие в Международной научно-практической конференцции “**Экономические проблемы регионального развития в условиях интеграции**”, в рамках ежегодных Мусакожоевских чтений, посвященная 90-летию д.э.н., профессора член-корр. ВАСХНИЛ Орузбаева А.У. 27 ноября 2020, Кыргызский Экономический Университет.

**Внешнее повышение квалификации преподавателей программы:**

* Абдукаримова А.А.:

1. ООО “Юрайт-Академия” по дополнительной профессиональной программе “**Летняя школа преподавателя - 2020: пять цифровых навыков для дистанта**” в объеме 72 академических часов Удостоверение о повышении квалификации ЛП20 00211151 от 20.10.20.

* бесплатный **онлайн-курс по основам экономики замкнутого цикла и ее влиянию на благосостояние людей и окружающую среду** ([www.ecowiki.ru/circulareconomy](http://www.ecowiki.ru/circulareconomy) . - Сарбанов У.К.:

1. вебинар «**Система «Антиплагиат» как инструмент повышения качества научных и учебных работ в Кыргызской Республике. НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОНЛАЙН-СЕМИНАР**». Сертификат № 20201217/270. от 17.12.2020г. (Приложение 12).
2. вебинар “**Web of Science: поиск и анализ грантовой поддержки**” Информационно-аналитические ресурсы и обучение, Clarivate. 04.11.2020.
3. online workshop and training “**Green economy in practice” withing the project EGEA - Enhancing green economy in three countries of Asia from 2nd June 2020 - 5th June 2020.**
4. С сентября по декабрь участвовали в **семинарах проекта ERASMUS+ EGEA** (Cарбанов У.К., Абдукаримова А.А., Исламова А.Г.) (Приложение 13).

С сентября по декабрь 2020г. преподавателями в формате обмена опытом проведены **внутренние семинары по повышению квалификации преподавателей** по следующим темам:

* **Организация самостоятельной работы студентов в условиях онлайн/гибридного обучения** (31 октября 2020);
* **Методика интерактивного обучения в условиях онлайн/гибридного обучения** (10 октября);
* **Составление заданий, тестов и критериев оценивания достижений студентов** (28 ноября);
* **Работа с информационными ресурсами в условиях онлайн/гибридного обучения** (11 декабря).

**НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТА**

**Мероприятие 1. Студенческая научно-практическая конференция на тему “Устойчивое развитие и зеленая экономика” (<http://iuca.kg/ru/news/mezhdunarodnaya-studencheskaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-na-temu-ustojchivoe-razvitie-i-zelenaya-ekonomika/>):**

Направление 4 декабря организовала Международную студенческую научно-практическую  конференцию на тему: “Устойчивое развитие и зеленая экономика”. Конференция проводилась в рамках реализации Плана мероприятий Программы развития «зеленой» экономики в Кыргызской Республике на 2019-2023 годы (Эразмус+ EGEA "Укрепление зеленой экономики в трех странах Азии: Индия, Кыргызстан, Непал").

В работе конференции приняли участие **75** студентов, научные руководители **8-ми** вузов Кыргызстана:

1. Иссык-Кульский Государственный Университет им. К. Тыныстанова
2. Институт Социального Развития и Предпринимательства
3. Кыргызско-Казахский университет
4. Кыргызско-Российский Славянский Университет им. Б. Н. Ельцина
5. Кыргызский Государственный Технический Университет им. И. Раззакова
6. Кыргызский Экономический Университет им. М. Рыскулбекова
7. Международный Университет в Центральной Азии
8. Ошский Государственный Университет, Кыргызско-европейский факультет.

**В пленарном заседании приняли участие:**

**Попова Елена Георгиевна**, профессор Института транспорта и связи, г. Рига. Выступила с докладом на тему: «Возможности внедрения циркулярной экономики в структуру умного города».

**Орузбаев Азамат Саткынович**, директор НКО «Грин Лиф Текнолоджись». Его доклад был посвящен теме применения  зелёных технологий (микрогэсы, солнечные панели, переработка пластика) в развитии экономики КР.

С не менее интересным докладом выступила **Турсалиева Аймээрим**, со-основатель компании “Тазар”, посвященный практике сбора и сдачи вторичного сырья в г. Бишкек.

Модераторами секций выступили представители МУЦА, КЭУ, ИГУ:

* Абдукаримова Айгуль Ахматовна, руководитель программы «Управление бизнесом» МУЦА, к.э.н., доцент
* Исламова Анжела Геннадьевна, старший преподаватель МУЦА
* Сарбанов Улан Кытайбекович, профессор программы «Управление бизнесом»  МУЦА
* Абдрахманова Р. Дж. (профессор направления «Лингвистика. Английский язык», к.ф.н, доцент.

Преподаватели (профессор Сарбанов У.К., к.э.н., доцент Абдукаримова А.А., Джеральд Приест, Исламова А.Г.) приняли активное участие в подготовке студентов к конференции.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Название доклада** | **Ф.И.О. студента, место учебы** | | **Ф.И.О. научного руководителя, должность, научная степень** | |
| Green transportation | Asanov Azret, Muratbekova Aiturgan, IUCA | | к.э.н., доцент Абдукаримова А.А. | |
| Международный опыт внедрения зеленого транспорта | Байбачаева Аделия, Шерекеева Сабина, МУЦА | | к.э.н., доцент Абдукаримова А.А. | |
| Преимущество применения газового оборудования на транспорте | Омоев Арлен,МУЦА | | к.э.н., доцент Абдукаримова А.А. | |
| Применение новых технологий по управлению отходами | Алыбаева Алина,  Тухватшина Дария,МУЦА | | к.э.н., доцент  Абдукаримова А.А. | |
| Это не объедки, это остатки! | Ястребова Виктория, Бахаутдинова Музайяна, МУЦА | | к.э.н., доцент Абдукаримова А.А. | |
| Новая жизнь батарейкам! | Адэль Оморова,  МУЦА | | к.э.н., доцент  Абдукаримова А.А. | |
| Проект EntEco | Жумабеков Улукбек, МУЦА | | профессор, к.э.н.  Сарбанов У.К. | |
| Ideas for Implementation of International Ecotourism Practices in Kyrgyzstan Alai Valley & Kyrgyz-Ata national park | Altynai Meimankulova & Aiperi Muratbekova, IUCA | Mr. Gerald Priest | |
| Влияние отходов из пластика на окружающую среду | Мажитов Кайрат, МУЦА | | доцент, к.э.н. Абдукаримова А.А. | |
| Экологический туризм как потенциальный инструмент публичной дипломатии Кыргызской Республики | Каткельдиев Ерлан, МУЦА | | старший преподаватель Исламова А.Г. | |

По результатам работы студенческой конференции предусмотрен выпуск электронного сборника научных статей. Проводится работа по сбору статей, проверки на плагиат, редактирование.

**Мероприятие 2. Участие в студенческих конференциях/Подготовка к публикации совместных статей со студентами**

Студенты гр ВА117 (Бахаутдинова М. - 1 место, Орузбаев Азамат – 3 место, Мажитов К., Байбачаева А.) 16 декабря приняли участие в Международной научно-практической студенческой конференции на тему: «**Актуальные проблемы мировой экономики и социально-экономического развития Кыргызской Республики**», организованный Кыргызским экономическим Университетом им. М. Рыскулбекова). Научный руководитель – Абдукаримова А.А.( <http://iuca.kg/ru/news/pozdravlyaem/>).

В рамках НИРС студенты выполняют работы в виде эссе, рефератов, написание докладов.

В рамках преподавания курса «Управление отходами» студенты изучали бесплатный **онлайн-курс по основам экономики замкнутого цикла и ее влиянию на благосостояние людей и окружающую среду** (ecowiki.ru/circulareconomy/) (Абдукаримова А.А.). По завершении он-лайн обучения студенты получили сертификаты.

В рамках преподавания курса «Корпоративная социальная ответственность» студенты изучали бесплатный онлайн-курс «**Введение в зеленую экономику**» (<https://unccelearn.org/course/view.php?id=51&page=overview>) (Джеральд Приест). По завершении он-лайн обучения студенты получили сертификаты.

Программа совместно с управлением государственной экологической экспертизы и природопользования Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики (ГАООСиЛХ) 6 октября и 22 октября провели онлайн гостевые лекции на тему «**Экономические аспекты отходов**». Организатор: Абдукаримова А.А.(<http://iuca.kg/ru/news/onlajn-gostevaya-lektsiya-na-temu-ekologicheskie-aspekty-othodov/>, <http://iuca.kg/ru/news/onlajn-gostevaya-lektsiya-na-temu-ekonomicheskie-aspekty-othodov/>

На гостевой лекции выступили с докладами Турдуматова Айгуль (ГАООСиЛХ при Правительстве КР), эксперт проекта EGEA Елена Попова (профессор Института транспорта и связи г.Рига (Латвия), Турсалиева Аймээрим (ОО «Тазар»), Сейдакматов Аман (ОсОО «Begreen»), Рахманов Абдуллабек (ОсОО «Ихсан эко групп»), Жумамудунова Нурзат (проект «Эковолонтер»). Подготовлены пресс-релизы в СМИ. В гостевой лекции участие приняли студенты и преподаватели гуманитарно-технического колледжа МУЦА, Кыргызского Экономического Университета им. М. Рыскулбекова, Иссыккульского Государственного Университета им. К. Тыныстанова, Кыргызского Национального Университета им. Ж. Баласагына, Кыргызско-казахского Университета, Международного Университета Кыргызской Республики. Подготовлен пресс-релиз в СМИ. Ответственная: Абдукаримова А.А.

**2. Направление «Лингвистика. Китайский язык»**

Руководитель направления «Лингвистика. Китайский язык» Аламанова А.С

**за осень 2020 г.**

Согласно плану мероприятий, запланированных в рамках НИР и НИРС, преподавателями направления была проделана следующая работа:

**НИР**

**Участие на научно-практических семинарах, конференциях**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **ФИО преподавателя** | **Семинар, конференция** | **Тема доклада, выступления** |
| 1. | Аламанова А.С. | International scientific and practical conference “Reflection of the mentality in different cultures” (June 17-18, 2020) | Assimilated Chinese words in the language of Chinese Kyrgyz |
| 2. | Аламанова C.С. | International scientific and practical conference “Reflection of the mentality in different cultures” (June 17-18, 2020) | The experience of adapting Chinese methods of teaching ideographic writing to foreign students |
| 3. | Кулданбаева Н.К. | International scientific and practical conference “Reflection of the mentality in different cultures” (June 17-18, 2020) | Grammatical transformations of Chinese language category “buyu” translating into Russian |
| 4. | Мусаева С.С. | International scientific and practical conference “Reflection of the mentality in different cultures” (June 17-18, 2020) | The method of using games in teaching Chinese language at secondary school |

**Издания учебно-методических пособий**

Учебно-методические пособия

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **ФИО преподавателя** | **Пособие** | **Выполненный объем** |
| 1. | Кулданбаева Н.К.  Аламанова А.С.  Аламанова С.С. | Пособие по китайской иероглифической письменности | **90%**  Разделы описание черт, графических элементов (70% от пособия), исторический обзор иероглифической письменности готовы в черновом варианте. |
| 2. | Аламанова А.С. | Сборник упражнений по отработке навыков устного перевода (2.5п.л.) | **35%**  Первый блок: Лексические пары (китайско-русский, русско-китайский) |
| 3. | Аламанова А.С.  Аламанова С.С. Кулданбаева Н.К. | Руководство к написанию ВКР на китайском языке | **60%**  Разделы проект синопсиса, требования к оформлению ВКР по частям (содержание, введение, главы, заключение, библиографический список, ссылки, сноски) готовы в черновом варианте. |
| 4. | Мусаева С.С. | Языковой портфель начального уровня | **100%** |
| 5. | Аламанова А.С.  Мусаева С.С. | Языковой портфель среднего уровня | **50%** |

Учебно-методические семинары, вебинары

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **ФИО преподавателя** | **Дата исполнения** | **Тема** |
| 1. | Аламанова С.С. | 20.09.2020 | Новые инструменты для улучшения качества преподавания китайского языка при онлайн-обучении |
| 2. | Кулданбаева Н.К. | 29.10.2020 | Виды СРС и критерии оценивания по предметам направления |
| 3. | Мусаева С.С. | 27.11.2020  16.01.2021 | Разработка портфолио преподавателя по результатам ПР |

**НИРС**

Подготовка студентов к участию на конференциях, круглых столах и тп

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **ФИО студента** | **Мероприятие** | **Тема выступления** | **Руководитель** |
| 1 | Мусарова Медина  CHN-119 | Студенческая научно-практическая конференция «Укрепление зеленой экономики в трех странах», 4 декабря 2020 | Особенности передачи значения культурного компонента со значением  «зелёный» с китайского языка в аспекте перевода | Кулданбаева Н.К. |
| 2 | Эрнсова Айсанат  CHN-120 | Сопоставительный аспект языковой картины мира с лексемой «зеленый» в китайском и русском языках | Аламанова А.С. |
| 3 | Мусарова Медина  CHN-119 | Конкурс 朗读比赛, посвященный юбилею Ч.Т. Айтматова, ККФ, КНУ | Выразительное чтение отрывка из произведения Ч.Т. Айтматова «Джамиля» | Аламанова А.С. |

Утверждение тем ВКР и презентации синопсисов к ВКР

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **ФИО студента** | **Тема ВКР** | **Руководитель** |
| 1 | Арзыматов Сардар | Особенности перевода документальных фильмов | Аламанова С.С. |
| 2 | Ишенова Айжан | Современный молодежный сленг в китайском языке | Аламанова С.С. |
| 3 | Рамзанов Нухар | Перевод терминологической лексики: на примере интернет-сленга | Кулданбаева Н.К. |
| 4 | Мумузиев Алым | Неологизмы в китайском языке | Кулданбаева Н.К. |
| 5 | Толомушева Райыма | Перевод изобразительно-выразительных средств в произведении Мо Яня «[丰乳肥臀](https://baike.baidu.com/item/%E4%B8%B0%E4%B9%B3%E8%82%A5%E8%87%80/9635317" \t "_blank)» | Ли Цзинь |

Презентации и защита курсовых работ по дисциплинам

«**Лексикология китайского языка**» 3 курс

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Название курсового проекта** | **ФИО студента** |
| 1 | Суффиксальные способы словообразования в китайском языке | Аныварова Ализа |
| 2 | Омонимия в китайском языке | Байбосунова Сезим |
| 3 | Иноязычные заимствования в китайском языке | Тажиматов Шердор |
| 4 | Неологизмы китайского языка | Базылов Сыймык |
| 5 | Жаргонно-арготическая лексика китайского языка | Асизбекова Бермет |
| 6 | Происхождение чэньюй | Ванинов Рустам |
| 7 | Происхождение гуаньюнъюй | Мусарова Медина |

**3. Направление «Юриспруденция»**

Руководитель Куланбаева З.А., к.ю.н., доцент

1. **НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид работы | Срок | Исполнитель | Факт выполнения |
| ***Научные статьи: запланировано – 5*** | | |  |
| - Правовое регулирование интернета в КР | 29.12.2020 | Сулейман Ш. | ***Написано***, в процессе опубликования |
| - Воля в праве | 29.12.2020 | Тен А.В. | ***Выполнено.*** 1. Феноменология, как неклассический метод. Вестник КРСУ № 12,  2. Интегративный подход к исследованию правовых явлений. Вестник КРСУ № 12. |
| - Специальные следственные действия в уголовном процессе Кыргызской Республики | Декабрь 2020 | Джакупбеков А.З. | ***Написано***, публикация будет в феврале 2021 года,  УРГЮУ РФ.  Объем: **0,3 п.л.** |
| - Кодекс о проступках: коллизии и пробелы | Декабрь 2020 | Куланбаева З.А. | ***Написано,*** в процессе опубликования |
| - Возникновение и развитие юридической конфликтологии | Декабрь 2020 | Турсунбаева Н.С. | ***Выполнено:***  «Международный комитет ООН по правам человека и граждане Кыргызской Республики: анализ практики» // Международный научный журнал. Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice https://www.bulletennauki.com  Т. 6. №6. 2020 https://doi.org/10.33619/2414-2948/55 С. 252-260. |
| ***Участие в научных мероприятиях (конференции, круглые столы, семинары и др.): запланировано – 7*** | Декабрь 2020 | Абдрахматова А.Б. | ***Выполнено:***  Панельная дискуссия предстоящей конституционной реформы в КР, 29 декабря 2020 |
| Декабрь 2020 | Алиева Л.У. | Выполнение перенесено на весенний семестр |
| Декабрь 2020 | Джакупбеков А.З. | ***Выполнено:***  онлайн-круглый стол на тему: «**Актуальные проблемы судебной экспертизы на современном этапе**» с участием представителей профессорско-преподавательского состава Уральской государственной юридической академии (УрГЮА) и Московской академии следственного комитета РФ  Место проведения: КГЮУ, 18 декабря 2020 года |
| Декабрь 2020 | Куланбаева З.А. | ***Выполнено:***  Панельная дискуссия предстоящей конституционной реформы в КР, 29 декабря 2020 |
| Декабрь 2020 | Сулейман Ш. | ***Выполнено:***  Вебинар на тему «**Организационно-правовые и программно-технические способы обеспечения информационной безопасности**», 26 декабря 2020.  Тема доклада: «Информационная безопасность в организациях высшего образования» |
| Декабрь 2020 | Тен А.В. | ***Внешний эксперт*** по обсуждению диссертации на соискание ученой степени к.ю.н. Иманкулова Т.И. на тему: «Концепция национальной безопасности: механизм ее обеспечения в Кыргызской Республике органами внутренних дел», представленную на соискание ученой степени доктора юридических наук по специальности 12.00.01 - теория и история права и государства; история учений о праве и государстве |
| Декабрь 2020 | Турсунбаева Н.С. | ***Выполнено:***  Вебинар «Информационно-аналитические ресурсы Clarivate для развития науки Кыргызстана» в рамках вебинара «Международные наукометрические базы данных в эпоху цифровой взаимозависимости». 23.10.2020 |
| ***Оппонирование диссертации: запланировано – 1*** | 29.12.2020 | Джакупбеков А.З. | ***Выполнено:***  Официальный оппонент  по кандидатской диссертации  диссертанта Шимеевой Ж.Ш. в диссертационном совете Д  12.018.610 |

1. **НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид работы | Срок | Исполнитель | Кол-во | Факт выполнения |
| ***Публикация научных статей совместно с ППС направления: запланировано – 1*** | 29.12.2020 | Куланбаева З.А., студент | 1 | ***Написано***, в процессе опубликования |
| ***Подготовка студентов к участию в студенческих научных мероприятиях, проводимых МУЦА и другими организациями*** | В течение учебного года | Куланбаева З.А., Сулейман Ш., Алиева Л.У. Тен А.В., Турсунбаева Н.С.  Абдрахматова А.Б., Джакупбеков А.З. | 12 | Будет выполнено в весеннем семестре |
| ***Совместные проекты*** | 29.12.2020 | Абдрахматова А.Б. | 1 |  |
| ***Организация конференций, семинаров, олимпиад*** | Декабрь 2020  Апрель 2021 | Куланбаева З.А., Алиева Л.У., Сулейман Ш., Джакупбеков А.З., Тен А.В., Турсунбаева Н.С.  Абдрахматова А.Б. | 2 | Будет выполнено в весеннем семестре |

**4. Направление «Информационные технологии»**

Руководитель: Вейс П. Л., и.о. доцента

**ОТЧЕТ по НИР И НИРС**

**ЗА ОСЕННИЙ СЕМЕСТР 2020/2021 учебный год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Планируемая деятельность Выполнение** | **Ответственный** |
|  | Учебник по курсу «Схемотехника»  Материалы учебника готовы, учебник ***на стадии редактирования*** | Вейс Л.Д.. Вейс П.Л., Большакова Т.Н. |
|  | 1. Baizakov A.B., Aitbaev K.A., Sharshenbekov M.M. On eigenvalues and eigenfunctions of volterra integral and integro-differential equations with a singularity // Вестник Института математики НАН КР. – Бишкек, 2020. – Вып. № 2. 2. Байзаков А.Б., Айтбаев К.А., Шаршенбеков М.М. Компьютерное модели-рование магических квадратов нечетного порядка методом террас и ее применение в криптографии. Известия НАН КР, Бишкек, 2020 (в печати). 3. Идет оформление **кандидатской диссертации** к защите на тему: «**Разрешимость и устойчивость эволюционных уравнений с последействием**». | Шаршенбеков М.М. |
|  | Статьи (в печати):   1. Обзор и анализ технологий работы в онлайн-режиме для эффективной самостоятельной работы студентов на примере дисциплины «технологии баз данных» 2. Автоматизация сбора информации о научно-исследовательской деятельности профессорско-преподавательского состава (на примере фиит КНУу им. Ж.Баласагына) | Рослова И.Н. |
|  | 1. Разработка концепции построения программно-аппаратного ядра универсальной среды проектирования автоматизированных систем защищенного исполнения. Проблемы автоматики и управления 2020 № 1 (38). – С. 60 – 69 (**0,56 п.л**.). 2. Брякин И.В., Бочкарев И.В., Корякин С.В. Адаптер трансивер для аппаратуры PLC- технологий. Вестник ЮУрГУ. Серия "Энергетика", 2020, Т. 20, № 3. – С. 97-107 (**0,625 п.л**.) 3. Bryakin I.V., Bochkarev I.V., Khramshin V.R., Koryakin S.V.Device for Data Communication along Power Lines. International Ural Conference on Electrical Power Engineering (UralCon). 2020. Pp. 7-12. DOI 10.1109/UralCon49858.2020.9216280. (**0**,**5 п.л.).** 4. Исследование информационного компонента системы управления. Вестник КЭУ № 2(15)2010 ISSN 1694-5778. C. 26 – 30 (**0,25 п.л**.). | Корякин С.В. |
|  | 1. Разработка программных решений для  IT-поддержки и автоматизации бизнес процессов в МУЦА.  2. Разработка системы электронной регистрации студентов на курсы | Шартон А.А. |

**5. НАПРАВЛЕНИЕ “ПЕДАГОГИКА”**

Руководитель направления “Педагогика”, к.п.н. Ж.Д. Асекова

**Отчет о НИР и НИРС за осенний семестр 2020-2021 уч. г.**

**НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА**

**Круглый стол**

**2.10.2020** - Круглый стол на тему: «Норвегия: от студенческого опыта к профессиональной рефлексии» Презентации на диске Педагогика Номенклатура

**Преподаватели:**

1. Архипова Т.В.-отв**.**

2. Серикова Л.М.

3. Караева Ж.И.

**Студенты:**

1.Ажимудунова А.

2. Удибова Р.

3. Аданова А.

**Мероприятие 2. Повышение квалификации преподавателей**

1. Низовская И.А. - Обучение на семинаре по онлайн обучению (ЮНЕСКО + Лаборатория инновационных проектов (Белоруссия), сертификат.

2. Низовская И.А. - Разработка и проведение тренинга для педагогов пилотных школ Проект ЮНЕСКО «Цели устойчивого развития»

3. Низовская И.А. - Онлайн стажировка в Литву (МОиН КР, сертификат)

4. Асекова Ж.Д. - ООО “Юрайт-Академия” по дополнительной профессиональной программе “Летняя школа преподавателя - 2020: пять цифровых навыков для дистанта” в объеме 72 академических часов Удостоверение о повышении квалификации ЛП20 00211145 от 20.10.20.

5. Асекова Ж.Д. – разработка видеоресурса для социальных педагогов в рамках проекта ЮНИСЕФ «**Усиление потенциала социальных педагогов КР**» - Благодарственное письмо МОиН КР от 27 октября 2020 года.

6. Асекова Ж.Д. - Разработка и проведение тренинга для педагогов пилотных школ Проект ЮНЕСКО «Цели устойчивого развития» - сертификат

7. Асекова Ж.Д. – Образовательные исследования и производство знаний (ИО и ПЗ) в Центральной Азии: путь к становлению «Центральности» Центральной Азии? – вебинар Сарфароз Ниёзов, Университет Торонто, 11 июнь 2020.

**Публикации**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование учебных изданий и научных трудов** | **Форма учебных изданий и научных трудов** | **Выходные данные** | **Объем** | **Авторы, соавторы** |
| 1. Информационно-методический сборник для педагогов  и родителей  детей с тяжелыми множественными нарушениями  развитии | сборник | Информационно-методический сборник ФКГУ | **10.3 п.л.** | Т. Архипова, Т. Джумабекова и др |
| 2. Основные дидактические принципы в инклюзивном  образования. | статья | Актуальные вопросы и проблемы  современного образования в Кыргызстане-Б., 2020.-73-76с. | **0.35 п.л.** | Архипова Т.В. |
| 3. Проблемы доступности образования для лиц с ОВЗ. | статья | Актуальные вопросы и проблемы современного  образования в Кыргызстане - Б., 2020. – С. 76 -79. | **0.35п.л**. | Архипова Т.В. |
| 4. Олимпиада начинается с урока. | статья | Журнал «Русский язык и литература в школах Кыргызстана» | В печати | Низовская И.А. |
| 5. Выразительное чтение как прием разбора произведения. | статья | Журнал Русский язык и литература в школах Кыргызстана | В печати | Низовская И.А. |
| 6. Социалдык педагогдун кесиптик лексикасынын сөздүгү | Рецензирование словаря | Электронный формат | **2,88 п.л.** | Асекова Ж.Д. |
| 7. Словарь профессиональной лексики социального педагога | Рецензирование словаря | Электр формат | **2,88 п.л.** | Асекова Ж.Д. |
| ИКТ на занятиях в вузе | пособие для преподавателей | готовится к изданию |  | Низовская И.А. |

С сентября по декабрь 2020г. преподавателями в формате обмена опытом проведены внутренние семинары по повышению квалификации преподавателей по следующим темам:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дата | Тема вебинаров | Ответственные | Форма отчетности |
| 9 октября  16.00-17.00 | 1. Вебинар: «Возможности zoom платформы» | Низовская И.А. | Презентации РР  Программа вебинара |
| 16 октября  2020  16.00-17.00 | 2. Вебинар: «Google classroom - как онлайн инструмент» | Чжен И.Н. | Презентации РР  Программа вебинара |
| 6 ноября  2020  16.00-18.00 | 2. Вебинар: «Технологии онлайн обучения в развитии критического мышления студентов» | Низовская И.А. | Презентации РР,  Программа вебинара |
| 30 ноября  2020  10:00-12:00 | 3. Вебинар: «Критерии и индикаторы оценивания самостоятельной работы студента» | Шакиров Р.Х. | Презентации РР,  Программа вебинара |
| декабрь 2020  *перенесен на февраль из-за загруженности спикера вебинара* | 4. Вебинар: «Цели устойчивого развития и качественное образование» | Глава направления,  ведущий специалист РИПК – Орузбаева Д. | Программа вебинара  Презентация РР |

**НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТА**

1. **Усенбекова Диана** – Пед-117. Выступила с докладом на тему: «О важности экологического образования младших школьников. // 4 декабря Международная студенческая научно-практическая  конференция на тему: “Устойчивое развитие и зеленая экономика”. Конференция проводилась в рамках реализации Плана мероприятий Программы развития «зеленой» экономики в Кыргызской Республике на 2019-2023 годы (Эразмус+ EGEA "Укрепление зеленой экономики в трех странах Азии: Индия, Кыргызстан, Непал").

По результатам выступления на конференции готовится статья к публикации в сборнике статей данной конференции.

1. В рамках преподаваемых курсов на направлении студенты выполняют работы в виде эссе, рефератов, написание докладов, что способствует развитию умений проведению научных исследований.
2. На гостевую лекцию была приглашена Воронина Елена, специалист по коммуникациям и медиа, с докладом: «**Медийная и информационная грамотность: почему она необходима педагогу?**» - презентация выложена на диск Педагогика Номенклатура – Гостевые лекции. Также есть анкеты обратной связи по гостевой лекции.

.**РАЗДЕЛ III**


**ПЛАН ИЗДАНИЙ МУЦА**

**монографий, учебных пособий, учебно-методических пособий, методических пособий, студенческих сборников, словарей, программных обеспечений и Сборника научных трудов МУЦА»**

**на 2020 – 2021 учебный год**

Рассмотрен «23» сентября 2020 г.

на заседании комитета по научной деятельности (комитета по науке)

Протокол № 1

Председатель комитета

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Абдрахманова Р. Дж.

**Направление «Лингвистика. Английский язык»**

**Учебные пособия для вузов - 4 (30 п.л.) – *Подготовлены 25 п.л.***

**Учебно-методическое пособие – 1 (10 п.л.) – *Подготовлен 10 п.л.***

**Методическое пособие – 1 (0,25 п.л) -** апрель 2021

**Студенческий сборник материалов**

**межвузовской конференции – *1 (7 п.л) - Подготовлен***

**Итого: 47, 25 п.л – *В стадии завершения 42 п.л.***

*Внеплановое издание преподавателями МУЦА (****61,25 п.л****.):*

*1. Перевод книги: «Основы билингвального образования и билингвизма». Перевод осуществлен в рамках Центральноазиатской образовательной инициативы комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств и при финансовой поддержке Правительства Финляндии, Норвегии и Германии. Перевод с английского* ***Натальи Цукановой*** *книги Колин Бейкер и Уэйн Е. Райт. Основы билингвизма и билингвального образования. - Изд.6-ое. – Б. 2020. –* ***784 стр****. ISNИ 978-9967-9274-7-6. УДК 37.0: 80/81. ББК 74.04. К 60. (****49 п.л****.).*

*2.* ***Жумабекова Н.М****. Вариативность зоонимических глагольных фразеологических единиц в английском и кыргызском языках. – Б.: 2020. – 196 с. ISBN 978-9967-19-736-7. УДК 80/8.1 ББК 81. Ж 88. (****12,25п.л.****).*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид работы | Срок | Исполнитель |
| 1. Учебное пособие «Введение в теорию межкультурной коммуникации» (для бакалавров) (**10 п.л**.) | март 2021 | Абдрахманова Р.Дж. |
| 2. Учебное электронное пособие «Древние языки и культуры» (для бакалавров). 12 п.л. (В соавторстве) **(2 п.л.).** | август, 2021 | Абдрахманова Р.Дж. |
| 3. Учебно-методическое пособие по курсу “Business correspondence” **(10 п.л.)** | декабрь 2020 | Жумабекова Н.М. |
| 4. Учебное пособие «Аналитическое чтение» (7.5 п.л.)- **(3 п.л.)** | апрель, 2021 | Максакова А.Е. |
| 5. Theory and Practice of Translation для бакалавров (сборник упражнений) | август - декабрь 2020 | Цуканова Н.Э. |
| 6. Theory and Practice of Translation для бакалавров (сборник упражнений) | август - декабрь 2020 | Цуканова Н.Э. |
| 7. Методическое пособие по педагогической практике (для бакалавров) | апрель 2021 | Цуканова Н.Э. |
| 8. Студенческий сборник материалов межвузовской студенческой научно-практической конференции «Вопросы социолингвистики и социологии» (МУЦА, декабрь, 2020) – **(7 п.л.)** | февраль, 2021 | Жумабекова Н.М. |

**Направление «Международные отношения**

**Учебно-методическое пособие – 1 (3 п.л.) – Не подтверждено**

**Методические рекомендации по курсам – 2 (п.л.) – Не подтверждено.**

**Итого: 3 п.л.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид работы | Срок | Исполнитель |
| 1. Методические рекомендации по курсам «Современная мировая политика и международные отношения»; «Modern Foreign Policy of the Kyrgyz Republic in the context of the New World Order» (2 п.л.) | Ноябрь 2020 | Лазаренко Э. С. |
| 2. Учебно-методическое пособие «Типы миротворческой деятельности» (3 п.л.). | Декабрь 2020 | Макаров А. В. |

**Направление «Юриспруденция»**

**Учебники – 2: 1 с грифом МОиН КР (15 п.л. ); 1 (12 п.л.)**

**Учебные пособия – 3 (20 п.л.)**

**Учебно-методическое пособие – 1 (5 п.л.)**

**Хрестоматия к курсу – 1 (10 п.л.)**

**Итого: 62 п.л.**

***Подготовка изданий в основном будет осуществлен в весеннем семестре 2021 г.***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Вид и название публикации** | **Автор/соавторы** | **Объем (п..л.)** | **Срок сдачи**  **в печать** |
| 1 | Учебное пособие «Уголовное право  Кыргызской Республики (общая часть)» | Куланбаева З.А. | 6 | Декабрь 2020 |
| 2 | Хрестоматия к курсу «Международное  бизнес право» | Турсунбаева Н.С. | 10 | Январь 2021 |
| 3 | Учебно-методическое пособие  по дисциплине «Информационное право» | Сулейман Ш. | 5 | Февраль 2021 |
| 4 | Учебное пособие «Административно  -процедурное право» | Куланбаева З.А. | 6 | Март 2021 |
| 5 | Учебник «Уголовный процесс Кыргызской Республики» (гриф МОиН КР) | Куланбаева З.А.,  Джакупбеков А.З.,  Шамурзаев Т.Т. | 15 | Апрель 2021 |
| 6 | Учебник «Гражданское право» | Алиева Л.У. | 12 | Май 2021 |
| 7 | Учебное пособие «Право о проступках  Кыргызской Республики» | Куланбаева З.А. | 8 | Май 2021 |

**Направление «Управление бизнесом»**

**Учебно-методическое пособие – 1 (20 п.л.)**

**Пособие – 1 (10 п.л.)**

**Итого: 30 п.л.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид работы | Срок | Исполнитель |
| Учебно-методическое пособие «Управление персоналом» (20 п.л.) | май, 2021 | Абдукаримова А.А. |
| Пособие «Управление отходами» в рамках проекта ЭРАЗМУС+ «Зеленая экономика» (10 п.л.) | Февраль-март 2021 | Абдукаримова А.А. |

**Направление «Лингвистика. Китайский язык»**

**Учебно-методическое пособие -1 (1,5 п.л.) – *Подготовлен 1-й вариант.***

**Сборник упражнений по устному переводу – 1 (2, 5 п.л.)**

**Книга «Языковой портфель китайского языка среднего уровня» - 1 (4 п.л.)**

**Итого: 8 п.л.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Учебно-методическое пособие «Руководство к написанию ВКР для студентов направления «Лингвистика. Китайский язык» (1,5 п.л.) | Январь, 2021 | Кулданбаева Н.К.  Аламанова А.С.  Аламанова С.С. | Аламанова С.С. |
| 2. Сборник упражнений по отработке навыков устного перевода (с китайского языка и на китайский язык) (2,5 п.л.) | сентябрь 2020-апрель 2021 | Аламанова А.С. | Аламанова А.С. |
| 3. Книга: Научно-методические основы языкового портфеля китайского языка среднего уровня (4 п.л.) | сентябрь 2020- май, 2021; август 2021 | Аламанова А.С.  Мусаева С.С.  Аламанова С.С. | Мусаева С.С. |

**Направление «Педагогика»**

**Учебное пособие для студентов бакалавров – 1 (14, 3 п.л.).**

**Учебно-методическое пособие – 1 (8, 9 п.л.) – Подготовлено. Обсуждено на УС в 2020 г.**

**Итого: 23,2 п.л. – 8,9 п.л.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Безотметочное оценивание в начальной школе. Учебно-методическое пособие | Март, 2021 | Шакиров Р.Х. | 8.9 п.л. |
| Общая психология. Учебное пособие для студентов бакалавров | Октябрь, 2020 | Чжен И.Н. | 14.3 п.л. |

**Направление «Информационные технологии»**

**Учебник – 1 (7,5 п.л.)**

**Учебно-методическое пособие -2 (6,5 п.л.)**

**Методические пособия -2 (2 п.л.)**

**Методические рекомендации, указания – 3 (5 п.л.)**

**Практическое руководство - 1 (5 п.л.)**

**Программные решения для  IT-поддержки и автоматизации – 1**

**Итого: 26 п.л. – *Все издания планируются в весеннем семестре 2021г.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Апрель, 2021 | Учебник по курсу «Схемотехника» | Вейс Л.Д.. Вейс П.Л., Большакова Т.Н. |
| Декабрь, 2020, март 2021 | Учебно-методическое пособие по дисциплине «Circuit Design» | Осмонов М.С. |
| Апрель, 2021 | Методические рекомендации по выполнению лабораторных работ по курсу «Компьютерная математика» | Вейс П.Л. |
| Март – апрель, 2021 | Методическое пособие по написанию курсовых работ и выполнению лабораторных работ по курсу «Технологии Баз данных» | Рослова И.Н. |
| Март – апрель, 2021 | Методическое пособие «Проектирование ИС». | Рослова И.Н. |
| январь, 2021 | Учебно-методическое пособие «Проектирование и создание СКС» (5 п.л.) | Корякин С.В. |
| апрель, 2021 | Практическое руководство «Установка, настройка и эксплуатация операционных систем» (5 п.л.) | Корякин С.В. |
| Ноябрь, 2020 – апрель, 2021 | Методические указания к лабораторным работам «Программирование схемотехники Arduino» | Голомазов Е.Г. |
| Октябрь – декабрь, 2020; январь – апрель 2021 | Программные решения для  IT-поддержки и автоматизации бизнес-процессов в МУЦА | Шартон А.А. |

**Направление «Межкультурные коммуникации»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Словарь «Англо-кыргызский» (коллектив авторов) – 1 (38 п.л.)**  **Пособие – рабочая тетрадь – 1 (1,5 п.л.)**  **Учебник (разрабтка) – 1 (5 п.л.)**  **Итого: 44, 5 п.л.**  **-**  **18, 97 п.л.**  *Внеплановое издание преподавателями МУЦА: - общий (57, 125 п.л. Из них по направлению:* ***18,97 п.л.***  *1. Книга: «Ключевые аспекты многоязычного и поликультурного образования. Хрестоматия. Составители: А. Стоянова, М. Глушкова.* ***В. Булатова*** *и др. – Бишкек, 2020. –* ***560 стр****. ISBN 978 – 9967-9297-2-2. УДК 80/81. К 52.(****35 п.л.),*** *доля автора (****11,6 п.л****.).*  *2. Кыргыз тили академиялык окууда жана жазууда. Тузуучулор: филол.и., проф. У. Ж. Камбаралиева, Г.О. Шавралиева, Ж.К. Жапарова. – Бишкек, 2020. 354 б. УДК 811.512. ББК 81.2. Ки я 73. К 97. ISBN 978-9967-31-999-8. (****22,125 п.л****.). Доля автора – (****7,37****).*   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | Преподаватель | Тема | Вид работы | Объем | сроки | | 1. | Шавралиева Г.О. | «Кыргыз тили академиялык окууда жана жазууда» (продолжить разработку материалов) | Учебник для бакалавров | (5 п.л.) - 80 стр. | Осень, 2020-весна, 2021 | | 2. | Рыскулова Т.Ш. | «Кыргыз тили: расмий кат» | Пособие – рабочая тетрадь | 24 стр.  (1,5 п.л.) | апрель, 2021 | | 3. | Рыскулова Т.Ш.  Шаршекеева К.Д., Шаршекеева Н.Д., Рыскулова Т.Ш. и др. | Словарь «Англо-кыргызский» (коллектив авторов) | Переработка к переизданию словаря – I этап, II этап | 599 стр.  (38 п.л.) – 608 стр. | Декабрь, 2020 - март, апрель 2021; август, 2021 | | 4. | Шаршекеева К.Д., Шаршекеева Н.Д., Рыскулова Т.Ш. и др.  Шаршекеева Н.Д | Словарь «Англо-кыргызский» (коллектив авторов) | Переработка к переизданию словаря – I этап, II этап | 599 стр.  (38 п.л.) – 608 стр | Декабрь, 2020; март, апрель 2021; август, 2021 |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. | Комитет по науке  ППС МУЦА | Сборник научных трудов МУЦА | Научные статьи | 12,5  (200 стр.) | Март - июнь 2021 |   **Общие данные на весь 2020/2021 уч.г.:**  **1. Направление «Юриспруденция» - 62 п.л.**  **2. Направление «Лингвистика. Английский язык» - 47, 25 п.л.**  **3. Направление «Межкультурные коммуникации» - 44, 5 п.л.**  **4. Направление «Управление бизнесом» - 30 п.л.**  **5. Направление «Информационные технологии» - 26 п.л.**  **6. Направление «Педагогика» - 23,2 п.л.**  **7. Направление «Лингвистика. Китайский язык» - 8 п.л.**  **8. Направление «Международные отношения - 3 п.л.**  **Итого по направлениям: 243, 95 (3 902 стр.).**  **Сборник научных трудов МУЦА – 12,5 п.л. (200 стр.).**  **ВСЕГО: 256,45 П.Л. (4 102 стр.).** |