**МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Принято**  **Решением Ученого Совета**  **Протокол № \_\_\_\_ от \_28.12.2022\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Утверждаю \_\_\_\_\_\_\_**  **Президент МУЦА**  **Джон Кларк** |

**ПЛАНА РАБОТЫ КОМИТЕТА ПО ИССЛЕДОВАНИЯМ**

**НА 2022 – 2023 уч. год**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |


|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятие** | **Количество** | **Ответственный** | **Срок исполнения** | **Форма отчетности** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I. Организационная работа** | | | | | | | | | | |
| 1. | Сбор данных по планированию научной работы направлений Институтов | 2 плана | | комитет по исследованиям (председатель) | | 15.08 2022 – 14 2022 | | Анализ Планов НИР и НИРС направлений Институтов о выполнении за весенний семестр | | |
| 2. | Обработка и составление общего плана НИР ППС, НИРС и Плана издания МУЦА | 2 плана | | комитет по исследованиям (председатель) | | 15.08 2022 – 14.09. 2022 | | План Комитета Общий план НИР ППС и НИРС, План издания МУЦА Приостановлен из-за выборов нового состава комитета | | |
| 3. | Представление Планов руководителям Институтов для согласования | 2 плана | | комитет по исследованиям (председатель) | | Сентябрь 2022 | | Согласование планов с руководителями Институтов | | |
| 4. | Представление Плана Комитета на обсуждение и утверждение на УС | 1 План | | комитет по исследованиям (председатель) | | 28.09.2022 | | Протоколы УС о принятии и утверждении Плана Комитета с представлением в учебный отдел, HR.  Приостановлен из-за выборов нового состава комитета | | |
| 5. | Составление графика консультаций с руководителями Институтов | 1 график | | комитет по исследованиям (далее комитет),  руководители Институтов | | ноябрь | | Протокол утверждения на заседании комитета | | |
| 6. | Консультации с руководителями Институтов и Департамента о ходе реализации плана НИР | 2 плана | | комитет, деканы | | Согласно графику консультаций (ноябрь 2022 - март 2023) | | Протоколы консультативных встреч комитета | | |
| 7. | Разработка Положения об организации подготовки, изданий электронных (цифровых) книг в МУЦА, утверждение на УС Положения и состава редакционного совета | 1 Положение  Список членов редакционного совета | | комитет | | Январь 2023 | | Проект Положения,  Протокол УС  Список редакционного совета | | |
| 8. | Разработка Приложения к Положению об организации, подготовки и изданий электронных (цифровых) книг | 1 Приложение | | комитет | | Январь 2023 | | Проект Приложения к Положению об организации, подготовки и изданий электронных (цифровых) книг | | |
| 9. | Внесение изменений в «Положение о конкурсе на «Лучший силлабус», в «Положение о конкурсе «Лучший открытый урок» и утверждение на УС | 2 Положения | | комитет,  ООКО | | Февраль 2023 | | Проект «Положение о конкурсе на «Лучший силлабус», в «Положение о конкурсе «Лучший открытый урок» | | |
| 10. | Организация и проведение  конкурсов на «Лучший силлабус», «Лучший открытый урок» | 2 конкурса | | Комитет,  оргкомитет конкурсов и члены комиссии по оценке результатов,  финотдел, Центр карьеры МУЦА | | Март – апрель 2023 | | Сертификаты,  премии.  Видеофильмы уроков, образцы силлабусов победителей для библиотеки | | |
| 11. | Проведение заседаний комитета | 4 заседания | | председатель комитета, члены комитета | | Ноябрь 2022– май 2023 | | Протоколы заседаний комитета | | |
| 12. | Доклады на УС о ходе выполнении плана НИР и НИРС, плана изданий по МУЦА | 2 доклада о реализации НИР и НИРС, изданий по МУЦА | | председатель комитета, члены комитета | | декабрь 2022, июнь 2023. | | Выписки из протокола УС о заслушивании докладов на УС | | |
| 13. | Отчет на УС о результатах НИР и НИРС. Выполнение плана изданий по МУЦА | 2 отчета | | председатель комитета, члены комитета | | январь, 2022, июнь 2023. | | Протоколы УС об утверждении отчета по НИР и НИРС; Плана изданий | | |
| 14. | Участие в организации и проведении межвузовских конференций, семинаров, круглых столов (очных, очно-заочных, конференций в онлайн-режиме и заочных). | Согласно планам МУЦА, Институтов (См. Общий план НИР и НИРС по Институтам) | | Руководители Институтов, комитет выступает со-организатором,  Центр карьеры МУЦА | | осень, 2022, зима – весна 2023 | | Согласно планам Институтов: межвузовские и республиканские (см. отчеты Институтов).  Статьи в 3-м издании «Сборника научных трудов МУЦА». , Сертификаты. Информация в сети интернет, на сайте университета | | |
| 15. | Подготовка и издание учебников и учебных пособий в соответствии с планами Институтов (не менее 1 по каждому Институту) | Согласно Планам  Институтов и планом изданий МУЦА | | Комитет, руководители Институтов, редакционный совет | | В течение учебного года | | Рекомендации к публикации, на получение грифа МОН КР. | | |
| 16. | Подготовка и публикация научных статей по каждой программе Институтов | Согласно Планам комитета, Институтов. | | Комитет, руководители Институтов. | | В течение учебного года | | «Сборник научных трудов МУЦА» 2022.  Подготовка и публикация научных статей по каждой программе Институтов. | | |
| 17. | Проведение научных семинаров и web конференций по профилю направлений Институтов. | Согласно Планам Институтов. | | Институты и  Комитет, Центр карьеры МУЦА | | В течение года в соответствии с планом | | Выполнены, имеются Программы конференций, выступления с докладами. Отчет по проведенным мероприятиям на заседаниях комитета, и УС.  Публикации о мероприятиях в сети интернет и на сайте университета | | |
| 18. | Проведение F2F студенческой научной конференции, с привлечение студентов из других вузов страны на каждой программе Институтов и Департамента (не менее одной) | Согласно Планам Институтов и Департамента | | Институты,  Комитет,  Центр карьеры МУЦА | | В течение учебного года | | Студенческие научные конференции. Программы конференцийй, Лучшие работы в соавторстве с научными руководителями должны издаваться в «Сборнике научных трудов МУЦА».  Публикации о мероприятиях в сети интернет и на сайте университета | | |
| 19. | Организация научных гостевых лекций в МУЦА на каждом направлении Институтов | Согласно планам Институтов | | Каждое направление Институтов,  Комитет, Центр карьеры МУЦА | | В течение года | | Отчеиы Институтов.  Публикации о мероприятиях в сети интернет и на сайте университета | | |
| 20. | Организация участия ППС в ежегодных республиканских мероприятиях «Неделя науки» среди вузов КР | Направления Институтов | | Комитет | | апрель, 2023 | | Статьи,  Сертификаты.  Информация на сайте | | |
| 21. | Формирование плана изданий на 2022 -2023 учебный год | | Количество печатных изданий, количество п.л. (См. Общий план НИР и НИРС) | | Институты, комитет по науке | | Январь – февраль 2023 | | План издания по Институтам на 2022-2023 уч.г. | | |
| 22. | Формирование к выпуску ежегодного «Сборника научных трудов МУЦА» за 2023 год | | 12,5 п.л (0,5 п.л. x 25) | | Комитет,  редсовет | | Март – апрель - июнь 2023 | | Подготовлен 3-й Выпуск «Сборника научных трудов МУЦА» за 2023 год Сдача в типографию в конце декабря 2023. | | |
| 23. | Обеспечение информацией ППС о научной деятельности университета, о конференциях, конкурсах (рассылки по внутренней сети университета). | | 4 раза (каждые два месяца) | | Комитет | | В течение года | | Информационные бюллетени для сайта МУЦА ежемесячно/или рассылка по почте руководителямИнститутов, Департаменту. | | |
| 25. | Распространение в социальных сетях, СМИ значимой информации о научной деятельности университета | | По каждому результату проведенных мероприятий | | Комитет | | В течение года | | | 5 сетей (Facebook, vkontakte, Linkedln, Instagram, Twitter), СМИ (местные, республиканские).  Отслеживание реакции на информационные сообщения | |
| 26. | Наладить контакты с молодежными организациями (сенат и др.) в продвижении студенческих научных проектов. | | Совместные консультаци по поддержке студенческих научных проектов | | Комитет,  Сенат,  студенческий отдел | | В течение года | | | Определенные студенческие научные проекты (доклады по тематике дисциплин, читаемых на программах) на студенческих научных конфепенциях | |
| 27. | Подготока научных проектов по каждому Институту для самофинансирования (Департамент по науке КР).  Участие в конкурсах. | | Разработка определенных проектов каждым Инститами | | Комитет,  международный отдел,  ООКО,  руководители Институтов, Центр карьеры МУЦА | | В течение года | | | Разработка определенных научных проектов для самофинансирования, участие в конкурсах 2022-2023 уч.г. | |
| 28. | Активизация студенческой науки (НИРС) в Институтах | | Разработка определённых научных мероприятий по активизации НИРС | | Комитет,  руководители Институтов, Центр карьеры МУЦА, Сенат | | В течение года | | | Организация и Проведение научных мероприятий по активизации НИРС | |

Источники

1. Положение о Комитете по научной деятельности МУЦА от 27.02.2019.

План подготовлен комитетом по исследованиям МУЦА



Председатель комитета Абдрахманова Р. Дж., к.ф.н, доцент, профессор МУЦА