**МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Принято****Решением Ученого Совета****Протокол № \_\_\_\_ от \_28.12.2022\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Утверждаю \_\_\_\_\_\_\_****Президент МУЦА****Джон Кларк** |

**ПЛАНА РАБОТЫ КОМИТЕТА ПО ИССЛЕДОВАНИЯМ**

**НА 2022 – 2023 уч. год**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятие** | **Количество** | **Ответственный** |  **Срок исполнения** | **Форма отчетности** |

|  |
| --- |
| **I. Организационная работа**  |
| 1. | Сбор данных по планированию научной работы направлений Институтов  | 2 плана  | комитет по исследованиям (председатель) | 15.08 2022 – 14 2022  | Анализ Планов НИР и НИРС направлений Институтов о выполнении за весенний семестр |
| 2. | Обработка и составление общего плана НИР ППС, НИРС и Плана издания МУЦА | 2 плана | комитет по исследованиям (председатель) | 15.08 2022 – 14.09. 2022 | План Комитета Общий план НИР ППС и НИРС, План издания МУЦА Приостановлен из-за выборов нового состава комитета  |
| 3.  | Представление Планов руководителям Институтов для согласования | 2 плана | комитет по исследованиям (председатель) | Сентябрь 2022 | Согласование планов с руководителями Институтов  |
| 4.  | Представление Плана Комитета на обсуждение и утверждение на УС  | 1 План | комитет по исследованиям (председатель) | 28.09.2022 | Протоколы УС о принятии и утверждении Плана Комитета с представлением в учебный отдел, HR.Приостановлен из-за выборов нового состава комитета |
| 5.  | Составление графика консультаций с руководителями Институтов  | 1 график | комитет по исследованиям (далее комитет), руководители Институтов  | ноябрь | Протокол утверждения на заседании комитета  |
| 6.  | Консультации с руководителями Институтов и Департамента о ходе реализации плана НИР  | 2 плана | комитет, деканы | Согласно графику консультаций (ноябрь 2022 - март 2023) | Протоколы консультативных встреч комитета  |
| 7. | Разработка Положения об организации подготовки, изданий электронных (цифровых) книг в МУЦА, утверждение на УС Положения и состава редакционного совета | 1 ПоложениеСписок членов редакционного совета | комитет  | Январь 2023 | Проект Положения, Протокол УССписок редакционного совета |
| 8. | Разработка Приложения к Положению об организации, подготовки и изданий электронных (цифровых) книг | 1 Приложение | комитет  | Январь 2023 | Проект Приложения к Положению об организации, подготовки и изданий электронных (цифровых) книг |
| 9. | Внесение изменений в «Положение о конкурсе на «Лучший силлабус», в «Положение о конкурсе «Лучший открытый урок» и утверждение на УС | 2 Положения | комитет,ООКО | Февраль 2023 | Проект «Положение о конкурсе на «Лучший силлабус», в «Положение о конкурсе «Лучший открытый урок» |
| 10. | Организация и проведение конкурсов на «Лучший силлабус», «Лучший открытый урок»  | 2 конкурса | Комитет,оргкомитет конкурсов и члены комиссии по оценке результатов,финотдел, Центр карьеры МУЦА | Март – апрель 2023 | Сертификаты,премии. Видеофильмы уроков, образцы силлабусов победителей для библиотеки  |
| 11. | Проведение заседаний комитета  | 4 заседания | председатель комитета, члены комитета | Ноябрь 2022– май 2023 | Протоколы заседаний комитета |
| 12. | Доклады на УС о ходе выполнении плана НИР и НИРС, плана изданий по МУЦА | 2 доклада о реализации НИР и НИРС, изданий по МУЦА | председатель комитета, члены комитета | декабрь 2022, июнь 2023. | Выписки из протокола УС о заслушивании докладов на УС |
| 13. | Отчет на УС о результатах НИР и НИРС. Выполнение плана изданий по МУЦА | 2 отчета | председатель комитета, члены комитета | январь, 2022, июнь 2023. | Протоколы УС об утверждении отчета по НИР и НИРС; Плана изданий |
| 14. | Участие в организации и проведении межвузовских конференций, семинаров, круглых столов (очных, очно-заочных, конференций в онлайн-режиме и заочных). | Согласно планам МУЦА, Институтов (См. Общий план НИР и НИРС по Институтам)  | Руководители Институтов, комитет выступает со-организатором,Центр карьеры МУЦА | осень, 2022, зима – весна 2023 | Согласно планам Институтов: межвузовские и республиканские (см. отчеты Институтов). Статьи в 3-м издании «Сборника научных трудов МУЦА». , Сертификаты. Информация в сети интернет, на сайте университета  |
| 15. | Подготовка и издание учебников и учебных пособий в соответствии с планами Институтов (не менее 1 по каждому Институту) | Согласно Планам Институтов и планом изданий МУЦА | Комитет, руководители Институтов, редакционный совет  | В течение учебного года | Рекомендации к публикации, на получение грифа МОН КР. |
| 16. | Подготовка и публикация научных статей по каждой программе Институтов  | Согласно Планам комитета, Институтов.  | Комитет, руководители Институтов.  | В течение учебного года | «Сборник научных трудов МУЦА» 2022. Подготовка и публикация научных статей по каждой программе Институтов.  |
| 17. | Проведение научных семинаров и web конференций по профилю направлений Институтов.  | Согласно Планам Институтов.  | Институты и Комитет, Центр карьеры МУЦА | В течение года в соответствии с планом | Выполнены, имеются Программы конференций, выступления с докладами. Отчет по проведенным мероприятиям на заседаниях комитета, и УС. Публикации о мероприятиях в сети интернет и на сайте университета |
| 18. | Проведение F2F студенческой научной конференции, с привлечение студентов из других вузов страны на каждой программе Институтов и Департамента (не менее одной) | Согласно Планам Институтов и Департамента | Институты, Комитет,Центр карьеры МУЦА | В течение учебного года | Студенческие научные конференции. Программы конференцийй, Лучшие работы в соавторстве с научными руководителями должны издаваться в «Сборнике научных трудов МУЦА». Публикации о мероприятиях в сети интернет и на сайте университета |
| 19.  | Организация научных гостевых лекций в МУЦА на каждом направлении Институтов  | Согласно планам Институтов  | Каждое направление Институтов, Комитет, Центр карьеры МУЦА  | В течение года | Отчеиы Институтов.Публикации о мероприятиях в сети интернет и на сайте университета |
| 20. | Организация участия ППС в ежегодных республиканских мероприятиях «Неделя науки» среди вузов КР | Направления Институтов | Комитет  | апрель, 2023 | Статьи,Сертификаты.Информация на сайте |
| 21. | Формирование плана изданий на 2022 -2023 учебный год | Количество печатных изданий, количество п.л. (См. Общий план НИР и НИРС) | Институты, комитет по науке | Январь – февраль 2023 | План издания по Институтам на 2022-2023 уч.г.  |
| 22. | Формирование к выпуску ежегодного «Сборника научных трудов МУЦА» за 2023 год  | 12,5 п.л (0,5 п.л. x 25) | Комитет,редсовет | Март – апрель - июнь 2023 | Подготовлен 3-й Выпуск «Сборника научных трудов МУЦА» за 2023 год Сдача в типографию в конце декабря 2023. |
| 23. | Обеспечение информацией ППС о научной деятельности университета, о конференциях, конкурсах (рассылки по внутренней сети университета). | 4 раза (каждые два месяца) | Комитет | В течение года | Информационные бюллетени для сайта МУЦА ежемесячно/или рассылка по почте руководителямИнститутов, Департаменту.  |
| 25. | Распространение в социальных сетях, СМИ значимой информации о научной деятельности университета | По каждому результату проведенных мероприятий  | Комитет | В течение года | 5 сетей (Facebook, vkontakte, Linkedln, Instagram, Twitter), СМИ (местные, республиканские).Отслеживание реакции на информационные сообщения  |
| 26.  | Наладить контакты с молодежными организациями (сенат и др.) в продвижении студенческих научных проектов.  | Совместные консультаци по поддержке студенческих научных проектов | Комитет,Сенат,студенческий отдел | В течение года | Определенные студенческие научные проекты (доклады по тематике дисциплин, читаемых на программах) на студенческих научных конфепенциях |
| 27.  | Подготока научных проектов по каждому Институту для самофинансирования (Департамент по науке КР).Участие в конкурсах. | Разработка определенных проектов каждым Инститами  | Комитет,международный отдел,ООКО,руководители Институтов, Центр карьеры МУЦА  | В течение года | Разработка определенных научных проектов для самофинансирования, участие в конкурсах 2022-2023 уч.г. |
| 28.  | Активизация студенческой науки (НИРС) в Институтах  | Разработка определённых научных мероприятий по активизации НИРС | Комитет,руководители Институтов, Центр карьеры МУЦА, Сенат | В течение года | Организация и Проведение научных мероприятий по активизации НИРС  |

Источники

1. Положение о Комитете по научной деятельности МУЦА от 27.02.2019.

План подготовлен комитетом по исследованиям МУЦА



Председатель комитета Абдрахманова Р. Дж., к.ф.н, доцент, профессор МУЦА